Απολογιστική έκθεση προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας»

Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+

Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ (Δικαιούχος Φορέας) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής» κατά το μήνα Σεπτέμβριο προέβη σε προσλήψεις 47 ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ με ειδικότητες συναφείς με το περιβάλλον σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής. Από τα 47 άτομα, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος συνέχισαν τα 45, μιας 2 άτομα αποχώρησαν οικιοθελώς το μήνα Οκτώβριο και Δεκέμβριο αντίστοιχα. Το σύνολο των ατόμων απασχολήθηκε στη διενέργεια δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινωνικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και σχολεία σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Δικαιούχο και τον Συμπράττοντα Φορέα. Οι προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν τμηματικά ανά περιφερειακή ενότητα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ισχύς των συμβάσεων ξεκίνησε από την επομένη ημέρα της υπογραφής.

Κατά τη διάρκεια των μηνών Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν τακτικές συναντήσεις των ωφελουμένων εργαζομένων ανά περιφερειακή ενότητα στην έδρα της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο. Οι συναντήσεις αφορούσαν την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη διαδικασία ανεύρεσης των εν δυνάμει αποδεκτών φορέων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Βάσει αυτού του σχεδίου δράσης για το σύνολο των 5 μηνών έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 315 παρουσιάσεις, ενώ συνολικά ενημερώθηκαν περίπου 7800 άτομα. Η πλειοψηφία των φορέων έλαβε κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας από τους ωφελούμενους τη βεβαίωση συμμετοχής και αναγνώρισης, με εκτυπωμένη την πλήρη ονομασία του φορέα.

Οι αποδέκτες φορείς της πράξης ευαισθητοποίησης της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+  καθ’ όλη τη διάρκεια της πεντάμηνης πράξης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας παρατίθενται σε λίστα στο παράρτημα Ι της απολογιστικής έκθεσης. Ενδεικτικά οι αποδέκτες φορείς είναι βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικοί φορείς, και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και υπηρεσιών δήμων όπως υπηρεσίες πρασίνου  και καθαριότητας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο-Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+ με τη συνδρομή των ωφελουμένων προετοίμασε πληροφοριακό υλικό για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Συγκεκριμένα προετοιμάστηκαν και συντάχθηκαν δυο οδηγοί αναλύοντας δυο διαφορετικές περιβαλλοντικές θεματικές, της εξοικονόμησης νερού και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το περιεχόμενο περιλάμβανε απλές καθημερινές συμβουλές με τρόπους και παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Επίσης περιλήφθηκαν περιβαλλοντικές πληροφορίες για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των λοιπών περιβαλλοντικών ζητημάτων, ενώ οι ωφελούμενοι προώθησαν τα έντυπα στην πλειοψηφία των φορέων. Κάθε οδηγός περιέχει επίσης γενικές οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος (οδηγίες για εργασιακούς χώρους, το σπίτι, τα καθημερινά ψώνια, τους τρόπους μετακίνησης κ.α.). Οι οδηγοί συντάχθηκαν και έλαβαν την τελική τους μορφή σε συνεργασία του Δικαιούχου Φορέα με την Περιφέρεια Αττικής ενώ στο οπισθόφυλλο γίνεται και αναφορά στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Οι διακριτικοί τίτλοι των οδηγών είναι οι ακόλουθοι:

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο

http://www.clima-net.org/pdf/energeia.pdf

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΥ – ΝΕΡΟ: χρησιμοποίησε λιγότερο εξοικονόμησε περισσότερο

http://www.clima-net.org/pdf/nero.pdf

Κατά τη φάση ολοκλήρωσης της πράξης όλοι οι ωφελούμενοι συνέταξαν μια απολογιστική έκθεση η οποία περιλάμβανε το σύνολο των αποτελεσμάτων του προγράμματος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, στοιχεία για την αξιολόγηση της απόδοσης  των απασχολούμενων και στοιχεία από τη δράση τους στο σύνολο των πέντε μηνών απασχόλησης.

Όσον αφορά στους εποπτευόμενους από ΟΤΑ φορείς οι ωφελούμενοι φρόντισαν εξαρχής να έρθουν σε επαφή με τους υπεύθυνους αντιδημάρχους των Δήμων οι οποίοι και στήριξαν με τη σειρά τους τον τρόπο με τον οποίο οι ωφελούμενοι θα έπρεπε να προσεγγίσουν αντίστοιχα τα ΚΑΠΗ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες υπηρεσίες. Οι ωφελούμενοι κατάρτιζαν διαφορετικές παρουσιάσεις (powerpoints), με την καθοδήγηση των στελεχών της Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονταν οι παρουσιάσεις. Συνεπώς καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε μηνών καταρτίστηκαν 19 διαφορετικές παρουσιάσεις οι οποίες συνολικά απευθύνονται σε όλο το εύρος των ηλικιών (από 3 ετών έως 105). Η κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει προσαρμοσμένη την μεταδιδόμενη πληροφορία, συνοδευόμενη από εικονογραφημένο υλικό, αλλά και βίντεο.

Αναφορικά με τις παρουσιάσεις των βρεφονηπιακών σταθμών δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο παρουσίασης της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Η παρουσίαση πλαισιώθηκε με αρκετές φωτογραφίες, και με ένα σχετικό με την ανακύκλωση βίντεο. Συνάμα εντάχθηκαν παιχνίδια ανακύκλωσης διαδραστικού χαρακτήρα, παιχνίδια ζωγραφικής με έντυπα και υλικά τα οποία παρείχε η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο. Όλα τα ανωτέρω προάγουν την κριτική σκέψη σε παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω.

Συνολικά υπάρχει φωτογραφική τεκμηρίωση και για τις 8 περιφερειακές ενότητες ενώ συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό από 147 συνεδρίες. Συνολικά υπάρχουν 807 φωτογραφίες και βίντεο μικρής διάρκειας.

Προκειμένου η Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο να μεγιστοποιήσει το όφελος των τοπικών κοινωνιών από την υλοποίηση του προγράμματος, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα φορέα Περιφέρεια Αττικής έδωσε σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων της πράξης τη δυνατότητα να συνεργασθούν με τις Περιβαλλοντικές Διευθύνσεις της Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής καθώς και με τη Διεύθυνση Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να καταγράψουν περιβαλλοντικά προβλήματα σε κρίσιμες περιοχές της Αττικής. Η συνεργασία αυτή των ωφελουμένων έγινε ταυτόχρονα με την εμπλοκή τους στις συνεδρίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ενώ παράλληλα γινόταν και ενημέρωση και των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφέρειας σχετικά με το πρόγραμμα.

Τέλος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος οι ωφελούμενοι συνέτασσαν newsletters. Οι ωφελούμενοι ανά περιφερειακή ενότητα να με τη βοήθεια της οργάνωσης όρισαν ένα συντονιστή, ο οποίος οργάνωνε τη συγγραφή των newsletters. Ο συντονιστής ήταν υπεύθυνος για την παράδοση των newsletters και την αυτοοργάνωση των μελών της περιφερειακής ενότητας.

Τα newsletters συντάσσονταν εβδομαδιαίως και η κάθε περιφερειακή ενότητα παρέδιδε προσεγγιστικά ένα newsletter/εβδομάδα. Η συγγραφή των newsletters πραγματοποιήθηκε ανάλογα με τα άτομα τα οποία ανήκαν στην περιφερειακή ενότητα και ήταν στη διακριτική ευχέρεια των ωφελουμένων να κανονίζουν μεταξύ τους τη συγγραφή τους.

Η θεματολογία των newsletters ποικίλει μιας και αναπτύχθηκαν θέματα όπως: περιβαλλοντικά προβλήματα, κλιματική αλλαγή, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας, χρήσεις βιομάζας, βιοποικιλότητα, τεχνολογίες περιβάλλοντος, απορρίμματα-ανακύκλωση,  υγεία-περιβάλλον, περιβαλλοντικά events, τέχνη-περιβάλλον, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, περιβαλλοντικά / κοινωνιολογικά  φαινόμενα. Τα αναπτυσσόμενα θέματα αφορούσαν σχετικά την τρέχουσα χρονική περίοδο ενώ περιλήφθηκαν θέματα για την Ελλάδα, θέματα εξειδικευμένα για περιοχές της Ελλάδας αλλά και για τον υπόλοιπο Κόσμο.

Το εύρος του κάθε κειμένου ήταν περίπου 400 με 500 λέξεις. Τα περισσότερα κείμενα πλαισιώνονται, και με φωτογραφίες οι οποίες τοποθετούνταν εντός του newsletter. Η δημοσιοποίηση και προώθηση των newsletters έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται από την Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο προς τα μέλη της αλλά και προς τους φορείς που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη πράξη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Συνολικά πραγματοποιήθηκε συγγραφή 89 newsletters από όλες τις περιφερειακές ενότητες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΛΙΣΤΑ ΦΟΡΕΩΝ

| όνομα φορέα | όνομα υπευθύνου φορέα | ημερομηνία | αριθμός ατόμων | περιφερειακή ενότητα |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Άθληση και Ζωή | Μιχάλης Ηλιάκης | 2/11/2012 | 50 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Διεύθυνση Καθαριότητας - Δήμος Ηλιούπολης | Κώστας Σεφτελής | 5/11/2012 | 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Λύκειο Βιλίων | Διονύσης Παλυμέρης | 8/11/2012 | 15 | ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| ΑΟ Ατλαντίς |  | 9/11/2012 | 20 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ΄ τάξη | Πούλος Γεώργιος | 14/11/2012 | 90 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου Γ΄ τάξη | Πούλος Γεώργιος | 14/11/2012 | 90 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικό σχολείο Αιντείου Σαλαμίνας |  | 14/11/2012 |  | ΝΗΣΩΝ |
| Τμήμα περιβάλλοντος δήμου Δάφνης Υμηττού | Βόγκλη Βασιλική | 16/11/2012 | 18 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικό σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας |  | 19/11/2012 |  |  |
| Α΄ Καπή Παλαιού Φαλήρου | Βασιλική Πετροπούλου | 22/11/2012 | 20 | ΝΟΤΙΑ |
| 8ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Κόρκου Κωνσταντία | 23/11/2012 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ | Σπανάκης Νικόλαος | 25/11/2012 | 10 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Εξωραϊστικός Σύλλογος Άνω Βριλησσίων |  | 25/11/2012 | 10 | ΒΟΡΕΙΑ |
| Β' ΚΑΠΗ Υμηττού | Αναστασία Θεοδωροπούλου | 26/11/2012 | 16 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 1ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Τελωνιάτου Δέσποινα | 26/11/2012 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 2ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Ελένη Δεμέστιχα | 27/11/2012 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Παράρτημα Α' ΚΑΠΗ Ζωγράφου | Γιώργος Δημαρίδης | 28/11/2012 | 60 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Σύνδεσμος Ηπειρωτών Ζωγράφου η Ήπειρος | Σπύρου Αλέξανδρος | 28/11/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α' ΚΑΠΗ Δάφνης | Βασιλική Μανδιλαρά | 28/11/2012 | 26 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β' ΚΑΠΗ Δάφνης | Βασιλική Μανδιλαρά | 29/11/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Ελληνική Εστία Αγίου Δημητρίου | Παπαυλιά Βούλα | 29/11/2012 | 15 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας | Χαράλαμπος Πυρουνάκης | 29/11/2012 | 45 | ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| Α' ΚΑΠΗ Υμηττού | Βασιλική Τσιάμη | 30/11/2012 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ Αθηνών Δάφνης | Τρύφων Κασσεσιάν | 30/11/2012 | 18 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3ος Βρεφονηπιακός σταθμός | Σερέτη Ασημίνα | 3/12/2012 | 19 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο το Προσήλιο | Μ. Ξαρχογιαννάκης | 3/12/2012 | 20 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| 13ος Βρεφονηπιακός σταθμός | Φλωροπούλου Χριστίνα | 4/12/2012 | 15 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Παιανίας | Μελίνα Στυλιανού | 5/12/2012 | 25 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Α' Καπή Ηλιούπολης | Τσουλέας Παναγιώτης | 5/12/2012 | 31 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Γ' Καπή Ηλιούπολης | Καλλονιάτης Αν. | 6/12/2012 | 28 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Μια παλέτα γνώσεις | Βασιλείου Ρούλα | 6/12/2012 | 28-30 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Γ' Καπή Παλαιού Φαλήρου | Καλκαβούρα Δήμητρα | 10/12/2012 | 15 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 16ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Αριζάνη Πασχαλίνα | 11/12/2012 | 15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ολυμπιάδα Υμηττού | Νικολόπουλος Σωτήρης | 7/12/2012 | 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών | Μπιτσιίκας Δημήτρης | 12/12/2012 | 40 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου | Ευαγγελία Σαγκέλη | 12/12/2012 | 7 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β4 Τμήμα του 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 14/12/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 14/12/2012 | 22 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 14/12/2012 | 23 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 13/12/2012 | 23 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α2 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 13/12/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β3 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 13/12/2012 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β1 Τμήμα 5ου Γυμνασίου Ζωγράφου | Καλομοίρη Νίκη | 13/12/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 5ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Κόκοτα Μαριάννα | 13/12/2012 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 6ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Κόκοτα Μαριάννα | 14/12/2012 | 15 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 9ο τμήμα Βρεφονηπιακού σταθμού | Μπράχου Ροδάνθη | 17/12/2012 | 16 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| ΑΟ Υμηττού Χαραυγής | Σ. Μανούσος | 17/12/2012 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΑΟ Υμηττού Χαραυγής | Σ. Μανούσος | 17/12/2012 | 17 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 57o Γενικό Λύκειο Αθήνας | Αναστασόπουλος Ανδρέας | 17/12/2012 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Εξωραϊστικός σύλλογος Ανθούσας | Τριάντης Γιώργος | 8/12/2012 | 47 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Σύλλογος Παλαιών Ζωγραφιωτών | Μπιλσίκος Δημήτριος | 12/12/2012 | 40 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογενειών Ζωγράφου | Ευαγγελία Σαγκέλη | 12/12/2012 | 7 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΚΔΑΠ Ζωγραφόκηπος | Μπινιάρη Πάμελα | 7/12/2012 | 6 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| TAE KWO DO ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ | Πασχαλίδης Γεώργιος | 18/12/2012 | 90-100 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Σκακιστικό σύλλογο Ιλίου | Μουθιού Βάνα | 15/12/2012 | 50 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Λαγονησίου | Γρηγοριάδη Ελένη | 17/12/2012 | 20 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας | Βασιλική Μπρίνια | 17/12/2012 | 30 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Σύλλογος Κορωνιδιατών Νάξου | Μουτσόπουλος Μανώλης | 18/12/2012 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| 1ο σύστημα προσκόπων Γαλατσίου | Χαράλαμπος Χρονόπουλος | 15/12/2012 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| Δράση για την Κοινωνία τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής | Ίκαρος Α΄ Πετρόπουλος | 12/12/2012 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| Σύλλογος Ρουμελιωτών | Δημήτρης Τούντας | 13/12/2012 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| Σύλλογος Θεσσαλών Γαλατσίου | Κουσαϊτης Γιάννης | 14/12/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| Ε' Καπή Αγίου Δημητρίου | Γεώργιος Ζερβας | 19/12/2012 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού | Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος | 17/12/2012 | 100 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων (τμήμα α) | Καλαμπόκης Σωτήριος | 3/12/2012 | 25 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων (τμήμα β) | Καλαμπόκης Σωτήριος | 3/12/2012 | 25 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Σεληνίων (τμήμα γ) | Καλαμπόκης Σωτήριος | 3/12/2012 | 27 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα α) | Ελένη Γκανά | 19/11/2012 | 30 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα β) | Ελένη Γκανά | 19/11/2012 | 30 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα γ) | Ελένη Γκανά | 19/11/2012 | 30 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Παλουκίων Σαλαμίνας (τμήμα δ) | Ελένη Γκανά | 19/11/2012 | 30 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα α) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 20 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα β) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 22 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα γ) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 25 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα δ) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 23 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα ε) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 26 | ΝΗΣΩΝ |
| Δ Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (τμήμα στ) | Παρθενόπη Ελευθεριάδου | 14/11/2012 | 21 | ΝΗΣΩΝ |
| Γ.Σ. Αστέρας Αγίου Δημητρίου | Μωυσιάδου Πένη | 19/12/2012 | 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ- ΝΟΤΙΟΣ |
| Β΄ Καπή Ηλιούπολης | Λεβέντη Ευαγγελία | 20/12/2012 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Σύλλογος ΤΑΕ ΚWON DO "ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ" | Πασχαλίδης Γεώργιος | 19/12/2012 | 70 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Ηλιότοπο | Χατζηδάκη Κατερίνα | 20/12/2012 | 45 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Πιτσιρικοπαρέα | Σουχλάκη Στέλλα | 7/1/2013 | 20 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| 5ο Νηπιαγωγείο Αλωνίων | Μαρία Μπούτση | 7/12/2012 | 23 | ΝΗΣΩΝ |
| Γ΄ Καπή Αγίου Δημητρίου | Λόλου Αρτεμις | 10/1/2013 | 35 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| Αθλητικός Όμιλος Θύελλα | Πάγκαλου Χρύσα | 10/1/2013 | 22 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| Αθλητικός Όμιλος Θύελλα | Πάγκαλου Χρύσα | 11/1/2013 | 14 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| Ζ΄ παιδικός σταθμός | Γκισούρη Κυριακή | 11/1/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Ζ΄ παιδικός σταθμός | Γκισούρη Κυριακή | 11/1/2013 | 38 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| β΄ ΔΠΣ Γαλατσίου | Κουνέλη Πιπίνα | 10/1/2013 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| β΄ ΔΠΣ Γαλατσίου | Κουνέλη Πιπίνα | 10/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου | Αβραμίδου Γεσθημανή | 9/1/2013 | 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Δήμου Γαλατσίου | Αβραμίδου Γεσθημανή | 9/1/2013 | 23 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Γ΄ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου |  | 8/1/2013 | 10 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Γ΄ Παιδικός Σταθμός Γαλατσίου |  | 8/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 5ο Νηπιαγωγείο Σαλαμίνας | Μπούτση Μαρία | 7/12/2012 | 23 | ΝΗΣΩΝ |
| ΚΔΑΠ Αερόστατο | Αθανασιάδου Παναγιώτα | 28/12/2012 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3ο Παιδικό τμήμα Κορυδαλλού | Βλαχάκη Σταυρούλα | 15/1/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 14ος Παιδικός Σταθμός Δήμου Πειραιά | Καλή Βικτώρια, Ασλανίδου Ευθυμία | 15/1/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Α΄ Καπή Ζωγράφου | Γιώργος Δημαρίδης | 16/1/2013 | 80 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 17ο Βρεφονηπιακό σταθμό | Βακάλη Μαρία | 17/1/2013 | 18 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 3ο βρεφονηπιακό τμήμα Κορυδαλλού | Βλαχάκη Σταυρούλα | 17/1/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 15ος Βρεφονηπιακός σταθμός | Χριστίνα Ντέντε | 18/1/2013 | 11 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 2 Γελ Ηλιούπολης | Χατζή Δήμητρα | 18/1/2013 | 11 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Λέσχη Φιλίας Ν. Κόσμου | Ελένη Τριανταφύλλου | 16/1/2013 | 18 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Αθλητικός Όμιλος Θύελλα | Πάγκαλου Χρύσα | 17/1/2013 | 12 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| Αθλητικός Όμιλος Θύελλα | Πάγκαλου Χρύσα | 17/1/2013 | 19 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| Γ' ΚΑΠΗ Αλίμου | Παναγιώτα Πατσέλλη | 14/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τάξη Γ2 | Σακέλλιος Αποστόλης | 17/1/2013 | 22 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τάξη Γ1 | Σακέλλιος Αποστόλης | 17/1/2013 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τάξη Β2 | Σακέλλιος Αποστόλης | 17/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τάξη Β1 | Σακέλλιος Αποστόλης | 18/1/2013 | 18 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 7ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τάξη Α | Σακέλλιος Αποστόλης | 18/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β' ΚΑΠΗ ΑΛΙΜΟΥ | Τζεμανάκη Ευτυχία | 21/1/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ |
| 3ο Καπή Α.Ι. Ρέντη | Σιγούρου Βαρβάρα | 14/1/2013 | 60 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 3ο Καπή Περάματος | Ντζελέπη Ιωάννα | 15/1/2013 | 24 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 4ο Καπη Νίκαιας-Α.Ι. Ρέντη | Ιωαννίδου Ελισάβετ | 16/1/2013 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 1 Καπή Νίκαιας - Α.Ι. Ρέντη | Καρκατσέλη Δήμητρα | 17/1/2013 | 70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Β΄ Καπή Περάματος | Ντζελέπη Ιωάννα | 18/1/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 13ο Γυμνάσιο Καλλιθέας | Παντελής Λαρεντζάκης | 22/1/2013 | 35 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Πρότυπο ΚΑΠΗ Νέου Κόσμου | Ρουκωτά Εύα | 24/1/2013 | 26 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α' γραφείο προστασίας ηλικιωμένων | Αργυρώ Κεσέ | 23/1/2013 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 21/1/2013 | 22 | ΝΗΣΩΝ |
| Παδικός σταθμός δ. Αίγινας | Αρτεμισία Ψιλοπούλου | 18/1/2013 | 38 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 21/1/2013 | 15 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 21/1/2013 | 21 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 21/1/2013 | 20 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 22/1/2013 | 16 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 22/1/2013 | 18 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 22/1/2013 | 17 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Δημοτικό σχολείο Αίγινας | Μπογρή Ειρήνη | 22/1/2013 | 17 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό σχολείο Κυψέλης | Γκίνης Βασιλείου | 23/1/2013 | 40 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό σχολείο Κυψέλης | Γκίνης Βασιλείου | 23/1/2013 | 42 | ΝΗΣΩΝ |
| 19ο Βρεφονηπιακό Δερβενακίων | Σταματίνα Δαρεμά | 21/1/2013 | 14 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 20οςβρεφονηπιακός | Ε. Χαλκιά | 23/1/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 21ος Βρεφονηπιακός | Αικατερίνη Τρέσσου | 24/1/2013 | 21 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 22ος βρεφονηπιακός | Ευανθία Ρούση | 25/1/2013 | 18 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 23ος βρεφονηπιακός Σταθμός | Λάτση Σοφία | 29/1/2013 | 22 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 5ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού | Σταυρούλα Βλαχάκη | 29/1/2013 | 23 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 7ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού | Σταυρούλα Βλαχάκη | 23/1/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού | Σταυρούλα Βλαχάκη | 24/1/2013 | 18 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 2ος βρεφονηπιακός Κορυδαλλού | Σταυρούλα Βλαχάκη | 23/1/2013 | 16 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 1ος βρεφονηπιακός κορυδαλλού | Σταυρούλα Βλαχάκη | 21/1/2013 | 17 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Α' ΚΑΠΗ Νίκαιας | Πασπαλά Δέσποινα | 29/1/2013 | 50 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ένωση Γυναικών Ελλάδος Μελισσίων | Βαρβάρα Πετρίδου | 28/1/2013 | 15 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| 4ο δημοτικό Σχολείο Μελισσίων | Χαλεπλής Σπυρίδων | 28/1/2013 | 42 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Μαρκόπουλου | Αλλαγιάννη Αλεξάνδρα | 30/1/2013 | 25 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου | Ραπτοπούλου Ανθούλα | 25/1/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| ΚΔΑΠ Βυσσινόκηπος Δήμου Ζωγράφου | Λιακάκου Αικατερίνη | 18/1/2013 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3ο Λύκειο Ζωγράφου | Μεγαγιάννη Ευ. | 25/1/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β' Καπή | Παναγοπούλου Σταυρούλα | 28/1/2013 | 50 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Λέσχη Φιλίας Κουκακίου | Γιωτοπούλου Ιωάννα | 30/1/2013 | 44 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου | Ελευθερία Νικολή | 31/1/2013 | 27 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 1ο Σταθμός Δήμου Ζωγράφου | Ελευθερία Νικολή | 31/1/2013 | 25 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Λέσχη Φιλίας Αγίου Αρτεμίου | Τσιούμα Χρυσούλα | 1/2/2013 | 31 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Λέσχη Φιλίας η Ανάληψη του | Δαφνή Νάση | 31/1/2013 | 24 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων | Μερκούριος Αντζής | 4/2/2013 | 52 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων | Μερκούριος Αντζής | 4/2/2013 | 40 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| 2ο δημοτικό σχολείο μελισσίων | Μερκούριος Αντζής | 4/2/2013 | 40 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| Δ΄ ΚΑΠΗ Γαλατσίου | Λουκάς Γεώργιος | 4/2/2013 | 60 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α΄ΚΑΠΗ Γαλατσίου | Καραντώνη Αγγελική | 1/2/2013 | 60 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β΄ ΚΑΠΗ Γαλατσίου | Χάλκου Κυριακή | 28/1/2013 | 60 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με προβλήματα όρασης (Αμυμώνη) |  | 14/1/2013 |  | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Β΄ Καπη Αγίου Δημητρίου | Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) | 6/2/2013 | 58 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΝΟΤΙΟΣ |
| Α' Καπη Αγίου Δημητρίου | Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) | 5/2/2013 | 32 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ-ΝΟΤΙΟΣ |
| Συνδεσμος Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Χρυσή Τομή | Δημητρίου Μαρία | 2/2/2013 | 19 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ |
| Κεντρικό ΚΑΠΗ Μελισσιών | Κυβέλου Παναγιώτα | 6/2/2013 | 35 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| Πολιτιστικό Σύλλογο Ηπειρωτών | Τσίκος Νίκος | 18/1/2013 | 19 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών | Ζαχαράκης | 18/1/2013 | 10 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Σύλλογος Ποντίων Καματερού " Δημ. Ψάθας" | Λεσγίδης Παναγιώτης | 18/1/2013 | 10 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Β΄ Καπή Αγίων Αναργύρων | Πομώνη Διονυσία | 8/2/2013 | 60 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| 11ο Βρεφικό Σταθμό Ν. Φαλήρου | Μαρία Νταλάκου | 7/2/2013 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό | Σαβράμη Ανθή | 6/2/2013 | 16 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 12ος Παιδικός Σταθμός | Άννα Αρμάου | 5/2/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Δ' ΚΑΠΗ Αγ. Δημητρίου | Καντζέλη Ελένη (Αντιδήμαρχος) | 8/2/2013 | 53 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Γ' ΚΑΠΗ Γαλατσίου | Λάμπου Ελένη | 8/2/2013 | 40 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 3Γυμνάσιο Ζωγράφου | Γεώργιος Πούλος | 5/9/2013 | 25 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου | Καππής Γιώργος | 7/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου | Καππής Γιώργος | 7/2/2013 | 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| 2ο Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου | Καππής Γιώργος | 7/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ |
| 5ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, δήμου Ζωγράφου | Καραΐνδρου Βασιλική | 18/2/2013 | 22 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δ1 ΚΑΠΗ Καμινίων | Παπαδήμα Αλεξάνδρα | 13/2/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Δ2 ΚΑΠΗ Πειραιά | Ριμπα Μερσίνη | 13/2/2013 | 28 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ε2 Καπη Πειραιά | Θειακούλη Παναγιώτα | 14/2/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Β2 Καπη Πειραιά | Ζεβαχιρζιάν Φλώρα | 11/2/2013 | 6 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ε' ΔΠΣ Γαλατσίου | αρβανιτοπούλου Δέσποινα | 14/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Ε' Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου | αρβανιτοπούλου Δέσποινα | 14/2/2013 | 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 57 Γενικό Λύκειο Αθηνών Β Λυκείου | Κατσή Αγγελική | 6/2/2013 | 15 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Νέας Πεντέλης | ασημίνα Τζοβάρα | 19/2/2013 | 55 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Δ' Αίγινας | Ιωάννου Παύλος | 12/2/2013 | 17 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο | Μοσχονά Χρυσούλα | 12/2/2013 | 20 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 2ο Κλασσικό | Λιάνα Αικατερίνη | 12/2/2013 | 18 | ΝΗΣΩΝ |
| 1ο Νηπιαγωγείο Αίγινας, 1ο Κλασσικό | Κρητικού Φωτεινή | 12/2/2013 | 24 | ΝΗΣΩΝ |
| 1 Δημοτικό Παιδικό σταθμό Μελισσίων | Τραλάτση Ιωάννα | 18/2/2013 | 120 | ΒΟΡΕΙΟΣ |
| 3ο παιδικό σταθμό Δ. Ζωγράφου | Σακέλλου ειρήνη | 1/2/2013 | 26 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 2ο παιδικό σταθμό Δ. Ζωγράφου | Μπαμπαρούτση Όλγα | 1/2/2013 | 23 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Ομάδα εθελοντών Δασοπυρόσβεστών Διασωσωτών | Παντελίδης Κίμων | 13/2/2013 | 18 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού | Ζαρουλέα Νταίζη | 13/2/2013 | 38 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού | Ζαρουλέα Νταίζη | 12/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΝΟΤΙΟΣ |
| Α' Δημοτικός παιδικός σταθμός | Μαγκλάρα Ελένη | 11/2/2013 | 35 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης πρώτη Δημοτικού | Ζαρουλέα Νταίζη | 12/2/2013 | 25 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΝΟΤΙΟΣ |
| Δ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γαλατσίου | Γεωργίου Μαρία | 13/2/2013 | 17 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δ΄ ΔΠΣ Γαλατσίου | Γεωργίου Μαρία | 13/2/2013 | 13 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 12/2/2013 | 40 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ - ΝΟΤΙΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 13/2/2013 | 22 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 13/2/2013 | 40 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 13/2/2013 | 40 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης Γ' Τάξη | Ζαρουλέα Νταίζη | 12/2/2013 | 40 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Γ2 ΚΑΠΗ Ν. Φαλήρου | Αρεστή Βασιλική | 12/2/2013 | 35 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι Ε' Αίγινας | Ιωάννου Παύλος | 12/2/2013 | 12 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Αγιοι Ασώματοι ΣΤ' Αίγινας | Ιωάννου Παύλος | 12/2/2013 | 13 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Ε' Τάξη | Ντελής Αντώνιος | 13/2/2013 | 19 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ1' Τάξη | Ντελής Αντώνιος | 13/2/2013 | 14 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ2' Τάξη | Ντελής Αντώνιος | 13/2/2013 | 15 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Δ1' Τάξη | Ντελής Αντώνιος | 13/2/2013 | 15 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο ΣΤ2' Τάξη | Ντελής Αντώνιος | 13/2/2013 | 12 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη | Μαρία Κωνσταντά | 14/2/2013 | 12 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ε' Τάξη | Μαρία Κωνσταντά | 14/2/2013 | 12 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Γ' Τάξη | Μαρία Κωνσταντά | 14/2/2013 | 15 | ΝΗΣΩΝ |
| Δημοτικό Σχολείο Βαθέως ΣΤ' Τάξη | Μαρία Κωνσταντά | 14/2/2013 | 16 | ΝΗΣΩΝ |
| Νηπιαγωγείο Βαθέως | Θεοδώρα Ντίνα | 15/2/2013 | 11 | ΝΗΣΩΝ |
| 2ο Δημοτικό σχολείο Α1 | Καππής Γιώργος | 8/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Α2 | Καππής Γιώργος | 8/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Β2 | Καππής Γιώργος | 8/2/2013 | 21 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 2ο | Μαρία Μπούρλου | 4/2/2013 | 35 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ζωγράφου (Τμήμα ΙΒΣΑ) προνήπια 1ο | Μαρία Μπούρλου | 4/2/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 49 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΝΟΤΙΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 50 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 20 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 44 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 89οΔημοτικό σχολείο Αθηνών | Χανιώτη Μαρουσώ | 25/2/2013 | 35 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 6ο Δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 25/2/2013 | 42 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Κέντρο Φιλοξενίας Δήμου Πειραιά | Παπαλού Αθανασία | 25/2/2013 | 15 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Α1 Καπη Πειραιά | Αντωνία Κατσάρη | 13/2/2013 | 35 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ε1 Καπή Πειραιά | Κωνσταντίνα Μελιανού | 14/2/2013 | 40 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 5ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου | Αθανασίου Σεραϊνα | 22/2/2013 | 16 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
| 6ο δημοτικό σταθμό Ζωγράφου | Μαρία Σερπέντη | 22/2/2013 | 22 | ΠΕΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 1 παιδικό σταθμό Ζωγράφου | Δέσποινα Κιουπάκη | 21/2/2013 | 30 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| 1 παιδικό σταθμό Ζωγράφου | Δέσποινα Κιουπάκη | 21/2/2013 | 32 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ |
| Λέσχη φιλίας Παγκρατίου | Τσιούμα Χρυσούλα | 19/2/2013 | 35 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| Α Καπη Αγίων Αναργύρων | Τζορμπατζάκη Κατερίνα | 22/1/2013 | 45 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Αθλητικό σύλλογο ΤΑΕ KWON DO ΘΕΜΙΔΑ | Κυριαζή Σοφία | 19/1/2013 | 10 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| Καπη Καματερού | Λιούλη Ισιδώρα | 15/1/2013 | 50 | ΔΥΤΙΚΟΣ |
| 3ο Καπή Νίκαιας | Γιαννατσή Μαρία | 25/2/2013 | 35 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 6ο ΚΑΠΗ Νίκαιας | Καλλιόπη Μακρυγιαννάκη | 19/2/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 8ο ΚΑΠΗ Νίκαιας | Δήμητρα Μπαρώνη | 13/2/2013 | 80 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 2ο ΚΑΠΗ Νίκαιας | Δήμητρα Μπαρώνη | 12/2/2013 | 60 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΚΑΠΗ Ν. Ικονίου | Καφαλτή Φωτεινή | 22/2/2013 | 8 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Ε' ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ | Αμβράζη Όλγα | 7/2/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| Α΄ΚΑΠΗ Περάματος | Μανώλης Σωκράτης | 4/2/2013 | 30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 26/2/2013 | 42 | ΝΟΤΙΟΣ |
| Γ1 ΚΑΠΗ Πειραιά | Χατζηνικολάου Ελευθερία | 12/2/2013 | 20 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Ε3 ΚΑΠΗ Πειραιά | Πριμάλη Νίκη | 13/2/2013 | 10 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας "ο φάρος" | Σαββίδου Σοφία | 8/2/2013 | 50 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| Β1 Καπή Πειραιά | Μαραθιανού Μαριάννα | 11/2/2013 | 50 | ΠΕΙΡΑΙΑ |
| 8ο Παιδικό τμήμα του δημ. Βρεφ. Κορυδαλλού | Βλαχάκη Σταυρούλα | 5/2/2013 | 25 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
| ΓΟΠΦ Αρμονία | Κοτσώνη Αγγελική | 26/2/2013 | 15 | ΝΟΤΙΟΣ |
| 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης | Ζαρουλέα Νταίζη | 28/2/2013 | 12 | ΝΟΤΙΟΣ |
| ΓΟΠΦ Αρμονία | Κοτσώνη Αγγελική | 27/2/2013 | 15 | ΝΟΤΙΟΣ |