ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ REPORT ΔΡΑΣΗΣ

| Δικαιούχος | Όμιλος για την Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων |
| --- | --- |
| Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου Δικαιούχου | Ιωάννης Μαρωνίτης |
| Συμπράττων Φορέας | Περιφέρεια Αττικής |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος Σ.Φ. | Λεωνίδας Αθανασιάδης |
| Περιφερειακή Ενότητα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΝΗΣΩΝ |
| ΚΩΔ. MIS ΠΡΑΞΗΣ | MIS 374162 |
| Αριθμός Υποέργου | 1 |
| Τίτλος Προγράμματος | Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στη Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Νήσων |

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης προσλήφθηκαν συνολικά 18 άτομα. Οι ωφελούμενοι ξεκίνησαν να εργάζονται σταδιακά από αρχές Οκτωβρίου και το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 02/04/2013.

Οι ειδικότητες ανά δράση που προσλήφθηκαν βάσει του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στον Δικαιούχο και Συμπράττοντα Φορέα είναι οι παρακάτω:

| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΙ | 3 |
|  | ΦΥΛΑΚΕΣ | 3 |
|  | ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 9 |
| 4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ | 2 |
|  | ΜΑΡΑΓΚΟΙ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 4 |
| 5. Προώθηση -Ανάδειξη πολιτιστικής-παραδοσιακής κληρονομιάς του νησιού (ήθη-έθιμα)ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 3 |
|  | ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  | 18 |

Τα άτομα που προσλήφθηκαν απασχολήθηκαν νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και συγκεκριμένα στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου και Σπετσών. Η κατανομή τους έγινε με βάση τον τόπο κατοικίας των ωφελουμένων λόγω δυσκολιών στην μετακίνηση.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Δράση 1: ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Οι οικογένειες των Νησιών Αίγινας και Αγκιστριού, Σπετσών, Κυθήρων μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορούσαν να πάρουν ρούχα,  διαφορά ειδή από τυποποιημένα τρόφιμα, βιβλία, σχολικά, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. Η συνεισφορά και οι πρωτοβουλίες των ιδιωτών ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για τον ανεφοδιασμό.

Δράση 2: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Διαμορφωθήκαν οι χώροι πρασίνου, επισκευαστήκαν τα όργανα παιδικών χαρών καθαρίστηκαν οι παραλίες και διαμορφώθηκαν οι περιβάλλοντες χώροι των νησιών Αίγινας, Αγκιστριού και Σπετσών.

Δράση 3: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σχετικά με την πολιτιστική παραδοσιακή κληρονομιά και τη δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων η προσφορά των ωφελουμένων ήταν εξίσου σημαντική. Πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις των Νησιών με αποκορύφωμα την μεγάλη εκδήλωση της ΑΡΜΑΤΑΣ στο νησί των Σπετσών. Παράλληλα οργάνωσαν και συμμετείχαν στην υλοποίηση πλήθος άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Πενταμήνου διενεργήθηκαν άτυποι έλεγχοι στους διάφορους φορείς υποδοχής από την ορισμένη με την υπ.αρίθμ. 123/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπή Παρακολούθησης όπου διαπιστώθηκε η παρουσία των ωφελουμένων και η ορθή υλοποίηση των δράσεων. Επίσης, οι φορείς υποδοχής έστελναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα reports για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πρόσκληση του Προγράμματος και το Μνημόνιο Συνεργασίας η Περιφέρεια Αττικής ως Συμπράττων Φορέας, μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου της για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Κ. Αθανασιάδη, πιστοποίησε την Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του πενταμήνου. Τα αριθμητικά δεδομένα που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου είναι τα παρακάτω:

Βεβαίωση του 10% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ | 9 | 7 | 42 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 4 | 4 | 28 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5 | 3 | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 14 | 89 |

Βεβαίωση του 40% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ | 9 | 9 | 42 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 4 | 4 | 28 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5 | 5 | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 18 | 89 |

Βεβαίωση του 100% του Φυσικού Αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΚΤΩΝ | 9 | 9 | 1125 |
| ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ | 4 | 4 | 500 |
| ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ (ΗΘΗ – ΕΘΙΜΑ) ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 5 | 5 | 625 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 18 | 18 | 2250 |