ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ REPORT ΔΡΑΣΗΣ

| Δικαιούχος | Μ.Κ.Ο ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ |
| --- | --- |
| Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου Δικαιούχου | ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Συμπράττων Φορέας | Περιφέρεια Αττικής |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος Σ.Φ. | Λεωνίδας Αθανασιάδης |
| Περιφερειακή Ενότητα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ |
| ΚΩΔ. MIS ΠΡΑΞΗΣ | MIS 376492 |
| Αριθμός Υποέργου | 1 |
| Τίτλος Προγράμματος | «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ.» (Παροχή υπηρεσιών υγείας/πρόνοιας σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.) |

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης προσλήφθηκαν συνολικά 30 άτομα. Οι ωφελούμενοι ξεκίνησαν να εργάζονται στις 29/01/2013 και το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 29/06/2013.

Οι ειδικότητες που προσλήφθηκαν βάσει του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στον Δικαιούχο και Συμπράττοντα Φορέα είναι οι παρακάτω:

| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ |
| --- | --- | --- |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | Ιατρικό –παραΪατρικό προσωπικό | 14 |
|  | Νοσηλευτικό προσωπικό | 4 |
|  | Γραμματείς | 6 |
|  | Διοικητικοί | 5 |
|  | Γραφίστας | 1 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 30 |

Τα άτομα που προσλήφθηκαν απασχολήθηκαν σε δομές του Γ.Ν. Αττικής Σισμανόγλειο στη διεύθυνση Σισμανογλείου 1 - Τ.Κ.151 26 – Μαρούσι.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η δράση που πραγματοποιήθηκε αφορούσε τη δημιουργία Κέντρου δωρεάν Προληπτικής Ιατρικής. Κύριος στόχος της δράσης ήταν η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας/πρόνοιας  σε ευαίσθητες ομάδες.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε παροχή ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα αγωγής, υγείας και πρωτογενούς πρόληψης και έλαβαν χώρα ενημερώσεις κοινού σε θέματα πρόληψης σωματικής και ψυχικής υγείας μέσω διοργάνωσης ημερίδων. Παράλληλα το προσωπικό που προσλήφθηκε συνέβαλλε στην αξιολόγηση και παραπομπή των ωφελουμένων στις κατάλληλες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας ανάλογα με τις ανάγκες τους

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Πενταμήνου διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι από την ορισμένη με την υπ.αρίθμ. 123/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπή Παρακολούθησης όπου διαπιστώθηκε η παρουσία των ωφελουμένων και η ορθή υλοποίηση των δράσεων. Επίσης, ο φορέας υποδοχής (σ.σ. Γ.Ν. Σισμανόγλειο) έστειλε σχετικό report για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πρόσκληση του Προγράμματος και το Μνημόνιο Συνεργασίας η Περιφέρεια Αττικής ως Συμπράττων Φορέας, μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου της για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Κ. Αθανασιάδη, πιστοποίησε την Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του πενταμήνου. Τα αριθμητικά δεδομένα που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου είναι τα παρακάτω:

Βεβαίωση του 10% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες – Ημερίδες Προληπτική Ιατρική (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 6 | 6 | 168 |
| Νοσηλευτικές υπηρεσίες – υποστήριξη Ιατρών κλπ (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 12 | 12 | 336 |
| Συντονισμός εισαγωγής ασθενών - Πληροφορίες / Υποστήριξη αρχείου (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 11 | 11 | 308 |
| Σχεδιασμός-Δημιουργία Ιατρικών εντύπων, αφισών, φυλλαδίων (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 1 | 1 | 28 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 | 30 | 840 |

Βεβαίωση του 40% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ενέργεια 1.0 Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες – Ημερίδες Προληπτική Ιατρική (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 6 | 6 | 396 |
| Ενέργεια 1.1 Νοσηλευτικές υπηρεσίες – υποστήριξη Ιατρών κλπ(Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 12 | 12 | 792 |
| Ενέργεια 1.2 Συντονισμός εισαγωγής ασθενών - Πληροφορίες / Υποστήριξη αρχείου (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 11 | 11 | 726 |
| Ενέργεια 1.3 Σχεδιασμός-Δημιουργία Ιατρικών εντύπων, αφισών, φυλλαδίων (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 1 | 1 | 66 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 | 30 | 1980 |

Βεβαίωση του 100% του Φυσικού Αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Δωρεάν Ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες – Ημερίδες Προληπτική Ιατρική (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 6 | 6 | 750 |
| Νοσηλευτικές υπηρεσίες – υποστήριξη Ιατρών κλπ(Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 12 | 12 | 1500 |
| Συντονισμός εισαγωγής ασθενών - Πληροφορίες / Υποστήριξη αρχείου (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 11 | 11 | 1375 |
| Σχεδιασμός-Δημιουργία Ιατρικών εντύπων, αφισών, φυλλαδίων (Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ) | 1 | 1 | 125 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 30 | 30 | 3750 |