ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ REPORT ΔΡΑΣΗΣ

| Δικαιούχος | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΚΑ ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ |
| --- | --- |
| Στοιχεία Νόμιμου Εκπρόσωπου Δικαιούχου | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| Συμπράττων Φορέας | Περιφέρεια Αττικής |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος Σ.Φ. | Λεωνίδας Αθανασιάδης |
| Περιφερειακή Ενότητα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ |
| ΚΩΔ. MIS ΠΡΑΞΗΣ | MIS 375349 |
| Αριθμός Υποέργου | 1 |
| Τίτλος Προγράμματος | Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης στην περιφερειακή ενότητα ΑΤΤΙΚΗΣ σε δράσεις “ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”, στο “ΔΥΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” |

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης είχαν προβλεφθεί 225 άτομα ωστόσο τελικά προσλήφθηκαν 202 εκ των οποίων αποχώρησαν τα 5. Οι ωφελούμενοι ξεκίνησαν να εργάζονται σταδιακά από τις 20/08/2012 και το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε στις 28/02/2013.

Οι ειδικότητες που προσλήφθηκαν βάσει του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στον Δικαιούχο και Συμπράττοντα Φορέα είναι οι παρακάτω:

| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ |
| --- | --- |
| Εργάτες γεν. καθηκόντων | 24 |
| Τεχνίτες | 6 |
| ΔΕ Κηπουρούς | 16 |
| Ελαιοχρωματιστές | 4 |
| Εργάτες γενικών καθηκόντων | 39 |
| Εργάτες πρασίνου ειδικευμένοι | 21 |
| Ηλεκτρολόγοι | 5 |
| Ξυλουργοί | 4 |
| Οδηγοί φορτηγού αυτοκινήτου | 7 |
| Οικοδόμοι (χτίστες, σοβατζήδες) | 7 |
| Υδραυλικοί | 5 |
| ΥΕ Καθαριστών/τριών | 14 |
| Διοικητικοί | 18 |
| Υπάλληλοι γραφείου - Χειριστές H/Y | 7 |
| Γραφίστες | 9 |
| Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων | 4 |
| Φιλόλογοι | 4 |
| Φιλόλογοι με γνώση 2 ξένων γλωσσών | 3 |
| ΠΕ Πολιτικών Επιστημών με προηγούμενη εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση | 2 |
| Άτομο για κατασκευή ιστοσελίδας | 1 |
| Άτομα Πληροφορικής και χειριστές H/Y | 2 |
|  | 202 |

Τα άτομα που προσλήφθηκαν απασχολήθηκαν σε δήμους και δομές της Π.Ε. Δυτικού Τομέα σύμφωνα με την παρακάτω αρχική κατανομή:

|  | ΔΡΑΣΗ 1 | ΔΡΑΣΗ 2 | ΔΡΑΣΗ 3.1 | ΔΡΑΣΗ 3.2 | ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 18 | 4 |  | 29 |
| ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 6 | 18 | 4 |  | 28 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 6 | 18 | 4 |  | 28 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 6 | 18 | 4 |  | 28 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 18 | 3 |  | 23 |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 2 | 18 | 3 |  | 23 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 18 | 3 |  | 23 |
| ΑΣΔΑ | 0 | 18 | 2 |  | 20 |
| ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |  |  |  | 23 | 23 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΌ ΜΚΟ ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ |  |  |  |  | 225 |

Η παραπάνω κατανομή διαμορφώθηκε ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων που τελικά προσλήφθηκαν και έγινε με γνώμονα τον τόπο κατοικίας των ωφελουμένων και τον πληθυσμό και τις ανάγκες του κάθε δήμου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι παρακάτω:

1. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα

Καθαρίστηκαν τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι στύλοι στις μεγάλες οδικές αρτηρίες αλλά και οι στάσεις των Αστικών Συγκοινωνιών, που ήταν  καλυμμένες με αυτοκόλλητα. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε η αισθητική των πολιτών, διευκολύνθηκε η πληροφόρηση των κατοίκων που κινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ενώ παράλληλα ενισχύθηκε η οδική ασφάλεια. Συνεπώς, με τον καθαρισμό των  σημάτων, στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν όλοι τόσο στα θέματα οδικής ασφάλειας όσο και στην βελτίωση της αισθητικής της πόλης.

- Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου

Η δράση αφορούσε τη συντήρηση και την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου πάρκων, δημόσιων κτιρίων, πεζοδρομίων, πλατειών, παιδικών χαρών κ.λπ. μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν τόσο στην βελτίωση της αισθητικής εικόνας των υπαρχόντων όσο και στην επέκταση τους μέσω της δημιουργίας νέων νησίδων πρασίνου. Πιο συγκεκριμένα, στους παρακάτω χώρους πραγματοποιήθηκαν  εργασίες συντήρησης του πρασίνου που περιλαμβάνουν:

•	επιδιόρθωση, βελτίωση χλοοτάπητα

•	κλαδέματα και βοτάνισμα

•	φυτεύσεις, δημιουργία νέων νησίδων πρασίνου όπου κρίνεται απαραίτητο, και άλλες γεωργικές εργασίες.

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και της προστασίας του περιβάλλοντος έγιναν επίσης εργασίες για την καταπολέμηση ασθενειών των δέντρων όπως η βαμβακίαση των Πεύκων, ο σκώληκας των Πλατανιών και των Φοινίκων, κ.α., αλλά και εργασίες συντήρησης και επέκτασης των δικτύων άρδευσης των χώρων πρασίνου. Τέλος, έγιναν δράσεις αναδάσωσης, εργασίες πυροπροστασίας και αποκατάστασης των περιοχών πρασίνου της Περιφέρειας Αττικής και κυρίως της Δυτικής Αθήνας όπως το Ποικίλο Όρος, το πάρκο Τρίτση κ.λπ.

- Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία

Η δράση χωρίστηκε σε 3 υποδράσεις και συμπεριέλαβε:

3.1 Διοργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων (α) με πολιτιστικό – αθλητικό χαρακτήρα, συναυλίες, θεατρικά εργαστήρια, κινηματογράφος, αθλητικές διοργανώσεις και (β) με ενημερωτικό χαρακτήρα, θεματικές ημερίδες με θέματα όπως αλκοολισμός, ναρκωτικά, περιβάλλον, νεανική παραβατικότητα κτλ.)

3.2.	Στα πλαίσια της Δράσης 3, η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας υλοποίησε   οδηγό -λεύκωμα που περιλαμβάνει α) στοιχεία (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, ιστορικά, πολιτισμικά) για όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας  β) οδηγό υπηρεσιών της Δυτικής Αθήνας γ) κοινωνική χαρτογράφηση και καταγραφή των επιχειρήσεων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Πενταμήνου διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι από την ορισμένη με την υπ. αρίθμ. 123/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπή Παρακολούθησης όπου διαπιστώθηκε η παρουσία των ωφελουμένων και η ορθή υλοποίηση των δράσεων. Επίσης, οι φορείς υποδοχής έστελναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα reports για την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πρόσκληση του Προγράμματος και το Μνημόνιο Συνεργασίας η Περιφέρεια Αττικής ως Συμπράττων Φορέας, μέσω του Νόμιμου Εκπροσώπου της για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Κ. Αθανασιάδη, πιστοποίησε την Υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του πενταμήνου. Τα αριθμητικά δεδομένα που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου είναι τα παρακάτω:

Βεβαίωση του 10% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα | 31 | 29 | 505 |
| Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου | 144 | 120 | 2238 |
| Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία | 50 | 46 | 835 |

Βεβαίωση του 40% του φυσικού αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα | 31 | 30 | 1794 |
| ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 144 | 122 | 7091 |
| Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία | 50 | 50 | 2924 |

Βεβαίωση του 100% του Φυσικού Αντικειμένου:

| ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με το μνημόνιο) | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποέργου) |
| --- | --- | --- | --- |
| Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 225 | 202 | 24901 |

O Υπογράφων

Λεωνίδας Αθανασιάδης